## WBS
WBS ID | 업무구분 |  | 책임자 | 월 | 2019.07 | [12 empty] | 2019.08
주
|  |  |  | 일 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  |  |  | 총진척율 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
주당진척율 | bar: 15; 17 to 19; 23 to 26; 30 to 9; 13 to 16
WBS_0100 | 준비 및 문서작성 | bar: 15 to 16
WBS_0101 |  | 기획 | 김용범 | bar: 15 to 16
WBS_0102 |  | 기획서작성 | 정신형 | bar: 16 to 18
WBS_0200 | 계획 및 설계 | bar: 16 to 19
WBS_0201 |  | 개발예정보고서 작성 | 김용범 | bar: 17
WBS_0202 |  | 개발표준안 작성 | 홍준화 | bar: 16 to 17
WBS_0203 |  | FBS 작성 | 홍준화 | bar: 18
WBS_0204 |  | WBS 작성 | 홍준화 | bar: 19
WBS_0205 |  | 테이블 정의서 | 김용범 | bar: 18
WBS_0206 |  | 논리,물리 ERD 작성 | 김용범 | bar: 18 to 19
WBS_0207 |  | 내비게이션 흐름도 | 고현우 | bar: 17 to 19
WBS_0208 |  | 레이아웃 정의서 | 진우현 | bar: 17 to 19
WBS_0209 |  | 테이블 정의서 | 김용범 | bar: 19
WBS_0300 | 플랫폼 구현 | bar: 22 to 24
WBS_0301 |  | DB 구축 | 김용범 | bar: 22 to 23
WBS_0302 |  | Spring structure 구현 | 진우현 | bar: 22 to 24
WBS_0400 | 메인페이지 | bar: 19 to 23
WBS_0401 |  | View 구성 | 정신형 | bar: 19 to 23
WBS_0500 | 회원가입 | bar: 22 to 23
WBS_0501 |  | 유효성 검사 | 고현우 | bar: 22 to 23
WBS_0600 | 멤버기능 | bar: 25 to 6
WBS_0601 |  | 회원가입 / SNS로그인 | 진우현 | bar: 25 to 26
WBS_0602 |  | 유저 정보 조회, 수정, 탙퇴 | 진우현 | bar: 29 to 30
WBS_0603 |  | 아이디 찾기/비밀번호 찾기 | 진우현 | bar: 31 to 1
WBS_0604 |  | 로그인 세션 저장/로그아웃시 세션 제거 | 진우현 | bar: 2
WBS_0605 |  | 입력 오류시 에러 알림 | 진우현 | bar: 5 to 6
WBS_0701 | 관리자 페이지 | bar: 24 to 30
WBS_0702 |  | 전체 회원정보 조회 | 고현우 | bar: 24
WBS_0703 |  | 목록별 게시글 조회, 삭제 | 고현우 | bar: 25
WBS_0704 |  | 회원 등급 조정 | 고현우 | bar: 26 to 29
WBS_0705 |  | 검색기능 | 고현우 | bar: 30
WBS_0801 | 메인페이지 | bar: 23 to 24
WBS_0802 |  | 메뉴 네비게이션 | 김용범 | bar: 24
WBS_0900 | 공지사항 게시판 | bar: 25 to 26
WBS_0901 |  | 글 등록, 수정, 삭제 | 김용범 | bar: 25
WBS_0902 |  | 페이징 기능 | 김용범 | bar: 26
WBS_1000 | 유저 마이페이지 | bar: 2 to 13
WBS_1001 |  | 본인 게시글 조회/수정/삭제 | 진우현 | bar: 7 to 8
WBS_1002 |  | 결제API | 진우현 | bar: 9 to 12
WBS_1003 |  | 카카오톡API | 진우현 | bar: 13
WBS_1004 |  | 검색 기능 | 정신형 | bar: 6 to 8
WBS_1005 |  | 페이징 기능 | 정신형 | bar: 2 to 5
WBS_1100 | 렌트게시판 | bar: 22 to 14
WBS_1101 |  | 날짜선택 캘린더 | 홍준화 | bar: 22 to 24
WBS_1102 |  | 행정자치구역API | 홍준화 | bar: 25 to 29
WBS_1103 |  | 문서API | 홍준화 | bar: 30 to 1
WBS_1104 |  | 문서 pdf변환 API | 홍준화 | bar: 2 to 7
WBS_1105 |  | 페이징 기능 | 홍준화 | bar: 8 to 9
WBS_1106 |  | 검색 기능 | 홍준화 | bar: 12 to 13
WBS_1107 |  | 답글, 댓글, 대댓글 기능 | 홍준화 | bar: 14
WBS_1200 | 차량등록 | bar: 24 to 1
WBS_1201 |  | 지도API | 정신형 | bar: 24 to 26
WBS_1202 |  | 스마트에디터API | 정신형 | bar: 29 to 1
WBS_1203 |  | 면허인증API | 정신형
WBS_1300 | 카풀게시판 | bar: 29 to 13
WBS_1301 |  | 날짜선택 캘린더 | 정신형 | bar: 12 to 13
WBS_1302 |  | 행정자치구역API | 김용범 | bar: 29 to 30
WBS_1303 |  | 스마트에디터API | 김용범 | bar: 31 to 1
WBS_1304 |  | 지도API | 김용범 | bar: 2 to 5
WBS_1305 |  | 검색기능 | 김용범 | bar: 6 to 7
WBS_1306 |  | 페이징기능 | 김용범 | bar: 8 to 9
WBS_1307 |  | 답글, 댓글, 대댓글 기능 | 김용범 | bar: 12
WBS_1401 | 자유게시판 | bar: 31 to 13
WBS_1402 |  | 글 등록, 수정, 삭제 | 고현우 | bar: 31 to 1
WBS_1403 |  | 답글, 댓글, 대댓글 기능 | 고현우 | bar: 2 to 6
WBS_1404 |  | 페이징 기능 | 고현우 | bar: 7 to 9
WBS_1405 |  | 검색 기능 | 고현우 | bar: 12 to 13
WBS_1501 | 채팅 | bar: 13 to 14
WBS_1502 |  | 1:1채팅기능 | 김용범 | bar: 13 to 14
WBS_1503 |  | 카카오톡API | 진우현 | bar: 14
WBS_1600 | 테스트 | bar: 15
WBS_1601 |  | 기능별 테스트 | 김용범 | bar: 15
WBS_1700 | 서비스 준비 | bar: 15 to 16
WBS_1701 |  | 발표자료 준비 | 정신형 | bar: 15 to 16
WBS_1800 | 종료보고 | bar: 16